## Cronograma Pasaporte
No. De Equipo | No. 1
Coordinador | Otto Adrian Lopez Ventura
Fecha de inicio | 2024-04-18 | [7 empty] | 2024-04-18
Fecha final | 2024-03-04 | [7 empty] | 2024-03-04
Avance general | 33.33%
Fecha de informe | 2024-03-04
Tareas | Responsable | Fecha de inicio | Duración en Dias | Fecha final | Fecha de realización | Fecha de Integración de cambios | Progreso | Estado
Planificacion de la Fase | Andrea Corado | 2024-01-29 | 1 | 2024-01-30 | 2024-02-06 |  | 100% | Completado
Comunicación formal en el proyecto | Todos los integrantes | 2024-01-29 | 30 | 2024-03-04 |  |  | 100% | Completado
Benchmarking | Todos los integrantes | 2024-02-06 | 2 | 2024-02-08 |  |  | 100% | Completado
Diagrama de Contexto y Cero | Todos los integrantes | 2024-02-06 | 1 | 2024-02-06 | 2024-02-06 |  | 100% | Completado
Diagrama de Proceso hijo | Individual | 13/2/2024 | 6 | 18/2/2024 |  |  | 100% | Completado
Diagrama de Casos de Uso | Todos los integrantes | 13/2/2034 | 6 | 18/2/2024 |  |  | 100% | Completado
Diagrama de Clases | Todos los integrantes | 2024-02-12 | 3 | 2024-02-15 |  |  | 100% | Completado
Diagrama Entidad Relación | Todos los integrantes | 2024-02-12 | 3 | 2024-02-15 |  |  | 100% | Completado
Diagrama de Actividades | Individual | 2024-02-12 | 3 | 2024-02-15 |  |  | 100% | Completado
Diagrama de Componentes | Todos los integrantes | 2024-02-12 | 3 | 2024-02-15 |  |  | 100% | Completado
Diseño de Base de Datos | Todos los integrantes | 13/2/2024 | 6 | 18/2/2024 |  |  | 100% | Completado
Prototipo no funcional | Todos los integrantes | 2024-02-06 | 3 | 2024-02-09 |  |  | 100% | Completado
Prototipo 40% | Todos los integrantes | 2024-02-13 | 3 | 2024-02-18 |  |  | 100% | Completado
Prototipo ??% | Todos los integrantes | 2024-02-19 | 2 | 2024-02-21 |  |  | 94% | Pendiente
Sofware Funcional | Todos los integrantes | 2024-02-21 | 2 | 2024-02-23 |  |  | 83% | Pendiente
Manuales de usuario y Tecnico | Todos los integrantes | 2024-02-19 | 4 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Capacitacion Multimedia | Todos los integrantes | 2024-02-19 | 4 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Implementacion del Sistema | Todos los integrantes | 2024-02-19 | 4 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
ESPECIFICO
Tareas | Responsable | Fecha de inicio | Duración en Dias | Fecha final | Fecha de realización | Fecha de Integración de cambios | Progreso | Estado
Benchmarking | Todos los integrantes
Proceso Administrativo | Todos los integrantes | 2024-02-06 | 2 | 2024-02-08 | 2024-02-06 |  | 100% | Completado
Proceso Administrativo | Todos los integrantes | 2024-02-06 | 2 | 2024-02-08 | 2024-02-06 |  | 100% | Completado
Proceso de Equipos | Todos los integrantes | 2024-02-06 | 2 | 2024-02-08 | 2024-02-06 |  | 100% | Completado
Proceso de Equipos | Todos los integrantes | 2024-02-06 | 2 | 2024-02-08 | 2024-02-06 |  | 100% | Completado
Proceso de Equipos | Todos los integrantes | 2024-02-06 | 2 | 2024-02-08 | 2024-02-06 |  | 100% | Completado
Proceso de entrenadors | Todos los integrantes |  |  |  | 2024-02-06 |  | 100%
Proceso de entrenadors | Todos los integrantes | 2024-02-06 | 2 | 2024-02-08 | 2024-02-06 |  | 100% | Completado
Proceso de entrenadors | Todos los integrantes | 2024-02-06 | 2 | 2024-02-08 | 2024-02-06 |  | 100% | Completado
Diagrama de Contexto | Todos los integrantes | 2024-02-06 | 1 | 2024-02-06 | 2024-02-06 |  | 100% | Completado
Diagrama Cero | Todos los integrantes | 2024-02-06 | 1 | 2024-02-06 | 2024-02-06 |  | 100% | Completado
Diagrama De Procesos Hijo | Individual | 13/2/2024 |  | 18/2/2024 |  |  | 100% | Completado
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 13/2/2024 | 6 | 18/2/2024 | 18/2/2024 |  | 100% | Completado
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 13/2/2025 |  | 18/2/2024 | 18/2/2024 |  | 100% | Completado
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 13/2/2026 |  | 18/2/2024 | 18/2/2024 |  | 100% | Completado
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 13/2/2027 |  | 18/2/2024 | 18/2/2024 |  | 100%
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 13/2/2028 | 6 | 18/2/2024 | 18/2/2024 |  | 100% | Completado
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 13/2/2029 |  | 18/2/2024 | 18/2/2024 |  | 100% | Completado
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 13/2/2030 | 6 | 18/2/2024 | 18/2/2024 |  | 100% | Completado
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 13/2/2031 |  | 18/2/2024 | 18/2/2024 |  | 100% | Completado
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 13/2/2032 |  | 18/2/2024 | 18/2/2024 |  | 100% | Completado
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 13/2/2033 | 6 | 18/2/2024 | 18/2/2024 |  | 100% | Completado
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 13/2/2034 | 6 | 18/2/2024 | 18/2/2024 |  | 100% | Completado
Diagrama de Casos de Uso | Todos los integrantes | 13/2/2034 | 6 | 18/2/2024 |  |  | 100% | Completado
Diagrama de Clases | Todos los integrantes | 2024-02-12 | 3 | 2024-02-15 |  |  | 100% | Completado
Diagrama Entidad Relación | Todos los integrantes | 2024-02-12 | 3 | 2024-02-15 |  |  | 100% | Completado
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-12 | 3 | 2024-02-15 |  |  | 100% | Completado
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-12 | 3 | 2024-02-15 |  |  | 100% | Completado
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-12 | 3 | 2024-02-15 |  |  | 100% | Completado
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-12 | 3 | 2024-02-15 |  |  | 100% | Completado
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-12 | 3 | 2024-02-15 |  |  | 100% | Completado
Diagrama de Actividades | Individual | 2024-02-12 | 3 | 2024-02-15 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-12 | 3 | 2024-02-15 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-12 | 3 | 2024-02-15 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-12 | 3 | 2024-02-15 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-12 | 3 | 2024-02-15 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-12 | 3 | 2024-02-15 |  |  | 0% | Pendiente
Diseño de base de datos | Todos los integrantes | 2024-02-12 | 3 | 2024-02-15 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-12 | 3 | 2024-02-15 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-12 | 3 | 2024-02-15 |  |  | 0%
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-12 | 3 | 2024-02-15 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-12 | 3 | 2024-02-15 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-12 | 3 | 2024-02-15 |  |  | 0% | Pendiente
Prototipo no funcional | Todos los integrantes | [5 empty] | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-06 | 3 | 2024-02-09 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-06 | 3 | 2024-02-09 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-06 | 3 | 2024-02-09 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-06 | 3 | 2024-02-09 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-06 | 3 | 2024-02-09 |  |  | 0% | Pendiente
Prototipo 40% | Todos los integrantes | 2024-02-13 | 3 | 2024-02-18 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-14 | 3 | 2024-02-19 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-15 |  | 2024-02-20 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-16 |  | 2024-02-21 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-17 |  | 2024-02-22 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-18 | 3 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-19 |  | 2024-02-24 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-20 | 3 | 2024-02-25 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-21 |  | 2024-02-26 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-22 | 3 | 2024-02-27 |  |  | 0% | Pendiente
Generacion de Pasaporte | Todos los integrantes | 2024-02-23 |  | 2024-02-28 |  |  | 0% | Pendiente
Prototipo 60% | Todos los integrantes | 2024-02-19 | 2 | 2024-02-21 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-19 | 2 | 2024-02-21 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo | [6 empty] | 0%
Procesos del polideportivo | [6 empty] | 0%
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-19 | 2 | 2024-02-21 |  |  | 0%
Procesos del polideportivo | [6 empty] | 0%
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-19 | 2 | 2024-02-21 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo | [6 empty] | 0%
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-19 | 2 | 2024-02-21 |  |  | 0% | Pendiente
Software funcional | Todos los integrantes | 2024-02-21 | 2 | 2024-02-23 |  |  | 0%
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-21 | 2 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo | [6 empty] | 0%
Procesos del polideportivo | [6 empty] | 0%
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-21 | 2 | 2024-02-23 |  |  | 0%
Procesos del polideportivo | [6 empty] | 0%
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-21 | 2 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo | [6 empty] | 0%
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-21 | 2 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Manuales de usuario y tecnico | Individual | 2024-02-19 | 4 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Manual Usuario | Individual | 2024-02-19 | 4 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-19 | 4 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo
Procesos del polideportivo
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-19 | 4 | 2024-02-23
Procesos del polideportivo
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-19 | 4 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-19 | 4 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-19 | 4 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Manual Tecnico | Individual | 2024-02-19 | 4 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-19 | 4 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo
Procesos del polideportivo
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-19 | 4 | 2024-02-23
Procesos del polideportivo
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-19 | 4 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-19 | 4 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Procesos del polideportivo | Todos los integrantes | 2024-02-19 | 4 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Capacitacion Multimedia | Todos los integrantes | 2024-02-19 | 4 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Implementacion del sistema | Todos los integrantes | 2024-02-19 | 4 | 2024-02-23 |  |  | 0% | Pendiente
Formulas:
Fecha de inicio = [Fecha de inicio, row above]